## Hárok1
Riziká | kategória | pravdepodobnosť | dopad | plánované opatrenia
Neakceptovateľné omeškanie dodania produktu | veľkosť software | 10% | 1 | Plánovanie dielčích úloh s časovou rezervou, kontrola dodržovania deadlinov
Malé oneskorenie dodania produktu | veľkosť software | 25% | 3 | Rovnaké opatrenia ako v prvom riziku
Nesprávne pochopenie požiadavkov zadávateľa | projektový tým | 20% | 3 | Konzultácie v teame a so zadávateľom
Nejasne definovanie softwarového procesu ktorý má viesť k finálnemu produktu | projektový tým | 40% | 2 | Teamové schôdze, týždenné evaluácie
Nedostatočná analýza projektu | projektový tým | 40% | 2 | Dôkladná komunikácia so zadávateľom
Zlý celkový návrh softwaru | projektový tým | 30% | 3 | Dôkladné testovanie, pravidelná sebareflexia
Problémy s použitými technológiami | programátori | 25% | 2 | Časté a dôkladné štúdium dokumentácií, konzultovanie so skúsenejšími programátormi v teame
Malé odchýlenie sa od požiadavkov na produkt | projektový tým | 80% | 2 | Konzultácie so zadávateľom
Odchod člena teamu | projektový tým | 1% | 4 | Vyzdvihovanie dôležitosti jednotlivca v teame, podpora a optimizmus
Nedodržanie plánu plnenia úloh | projektový tým | 60% | 2 | Napomínanie členov teamu, prípadné zníženie bodov pri prerozdeľovaní
Nereálne plánovania termínov úloh - zlý odhad ich veľkosti a obtiažnosti | projektový tým | 30% | 2 | Poučovanie sa na predošlých úlohách, predvídanie výkonnosti teamu
Zlyhanie hardware-u | hardware | 5% | 3 | Zálohovanie a častý commit na SVN
Nedostatočné znalosti použitých programovacích jazykov | programátori | 35% | 2 | Štúdium Java Enterprise a jej blízkych technológií, ak je predpoklad, že problém si vyžaduje štúdium vyhradíme mu dostatočnú rezervu
Nestabilita finálneho softwaru | programátori | 15% | 2 | Dôkladné testovanie nedokončeného softwaru
Náhla zmena požiadavok na software v jeho neskorom vývoji | zadávateľ | 10% | 2 | Snaha o možný reuse kódu
Zla čitateľnosť kódu a nedostatočné komentovanie | programátori | 60% | 3 | Review kódu
Chybne vymyslené algoritmy | projektový tým | 20% | 2 | podrobná analýza problémov, teamové konzultácie